**Дорожная карта**

**по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования**

в МКДОУ «Лемешкинский детский сад «Солнышко» на 2014 – 2016 гг.

**Цель :**Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Лемешкинский детский сад «Солнышко »

**Задачи:**

-организовать методическое и организационное сопровождение реализации ФГОС ДО

- разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения  ФГОС ДО

- создать нормативно-правовую базу с необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО

**Целевая группа участников**: заведующий, завхоз,  педагогические работники МКДОУ, родители (законные представители) воспитанников.

**Ожидаемые результаты:**

- созданы условия для внедрения ФГОС ДО в МКДОУ «Лемешкинский детский сад «Солнышко» . Разработаны  организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;

- создана  нормативно-правовая  база  включая локальные акты, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | | | | | | **Сроки** | **Ответственные** | | | **Ожидаемые результаты** | **Форма отчетных документов** | |
| Создание рабочей гр. в ДОУ по реализации ФГОС ДО | | | | | | Апрель 2014г | Заведующий | | | Определение функционала рабочей группы | Приказ по ДОУ о создании рабочей группы | |
| Разработка и Утверждение плана мероприятий рабочей группы ДОУ по внедрению ФГОС ДО | | | | | | Май 2014 г. | Заведующий | | | Внедрение системы мероприятий,  обеспечение  введения  ФГОС ДО | Приказ по ДОУ | |
| Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности | | | | | | август 2014г. | Заведующий,  завхоз | | | Приведение в соответствие  материально-технической  базы ФГОС ДО | Аналитические материалы (протоколы обследования) по результатам экспертизы | |
| Разработка и утверждение плана-графика перехода на ФГОС | | | | | | Июль 20124г | Заведующий | | | Система мероприятий | Приказ ДОУ об утверждении  плана-графика | |
| Мониторинг обр. потребностей | | | | | | Июль 2014 г. | Заведующий | | |  |  | |
| Ресурсное обеспечение образовательного процесса в ДОУ | | | | | | В течение 2014 года | Заведующий,  завхоз | | | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС (кадровое, материально-техническое, методическое) | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. | |
| Создание информационного стенда в ДОУ  по введению ФГОС ДО | | | | | | Июль-август 2014г. | Воспитатели всех групп, музыкальный руководитель. | | | Доступная информационность всех участников образовательного процесса | Материалы информационного стенда | |
| **2.Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка приказов , локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | | | | Постоянно | | | Заведующий | | | Приказы, локальные акты о введении ФГОС в  ДОУ | Приказы, протоколы, локальные акты | |
| Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | | | | По мере поступления документов и материалов | | | Заведующий | | |  | Приказы по ДОУ, должностные инструкции | |
| Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерной ООП(по ступеням развития детей дошкольного возраста | | | | | По мере регистрации ООП в Минюсте | | Заведующий,  рабочая группа | | | Разработка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС | Проект программы протокол педагогического совета**.** | |
| Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг., структуры календарного плана образовательной деятельности,  рабочих программ специалистов ДОУ. | | | | | По мере утверждения ООП | | Заведующий,  рабочая группа,  педагоги ДОУ | | | Календарно-тематические планы, рабочие программы в соответствии с ФГОС | Протоколы педагогического совета.  Приказы о внесении изменений в локальные акты. | |
| Внесение изменений в программу Развитие | | | | | до ноября 2015 | | Заведующий | | | Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Проект программы развития МКДОУ «Лемешкинский детский сад «Солнышко» | |
| Разработка Положения о мониторинге КО в соответствии ФГОС | | | | | в течении года 2015 | | Рабочая группа | | | Диагностические материалы | Приказ об утверждении положения. | |
| **3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС** | | | | | | | | | | | | |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ | | | в течении года 2014 | | | | Заведующий, | | | Ликвидация затруднений педагогических работников при внедрении ФГОС ДО . Анализ и учет выявленных проблем при организации методического сопровождения. | | Анкеты, заключения, протоколы совещаний. |
| Просмотр и обсуждение педагогами видеозаписи серии вебинаров по ФГОС | | |  | | | | В течении всего периода | | | Заведующий | | Изучение  педагогами материалов |
| Семинары, педсовет круглый стол:  -внедряем  -ФГОС ДОУ  -\_понятийный словарь ФГОС;  -организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС (пед)  - результаты и проблемы первого этапа работы по подготовке внедрения ФГОС | | |  | | | | В течении всего периода  Ноябрь 2015  Октябрь 2015 | | |  | |  |
| Изучение педагогическим коллективом базовых документов ФГОС ДО | | | постоянно | | | | Заведующий, | | | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ | | Протоколы педагогических советов, семинаров, совещаний |
| Разработка и отслеживание графика ПК по вопросам внедрения ФГОС ДО | | | постоянно | | | | Заведующий | | | Перспективный план ПК педагогов | | Удостоверение о ПК педагогических работников. |
| **4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС** | | | | | | | | | | | | |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | | В течении всего времени (содержание периодически  обновляется) | | | | | | | Заведующий, ответственный за  ведение сайта | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО. | Создание страницы на официальном сайте МКДОУ «Лемешкинский детский сад «Солнышко»   «Внедрение ФГОС ДО» | |
| Информирование родителей законных представителей ) воспитанников ДОУ о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения через сайт, информационные стенды, родительские собрания. | | постоянно | | | | | | | Заведующий, воспитатели | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Протоколы, информационные стендовый материал,  официальный сайт. | |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | |  | | | | | | |  |  |  | |
| **5. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС в ДОУ** | | | | | | | | | | | | |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход | 2014-2015 гг. | | | | | | | Заведующий,  завхоз. | | Определение плана ФХД с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС | План ФХД с учетом финансовых затрат на приобретения учебных пособий, игрушек, оборудования | |
| Обеспечение обновления материально-технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | | | | | | |  | | Определение необходимых изменений оснащенности МКДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Оснащенность методического кабинета комплектом УМК, справочными пособиями, печатными и электронными образовательными ресурсами | |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет | В течение всего времени | | | | | | | Заведующий | | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной информации. Обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие страницы на официальном  сайте МКДОУ «Лемешкинский детский сад «Солнышко» «Введение ФГОС ДО» | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |